## Hoja1
Nombre de la tarea | Inicio | Fin | Duración (días)
EVS | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 42
ASI | 2019-11-19 | 2019-12-20 | 31
DSI | 2020-01-10 | 2020-02-10 | 31
CSI | 2020-02-11 | 2020-03-16 | 34
PeluqueAPP Cliente | 2020-03-23 | 2020-05-18 | 56
PeluqueAPP Master | 2020-05-19 | 2020-06-14 | 26
Fecha Inicio | 43724
Fecha Fin | 43997

## Hoja2
Nombre | Inicio | Fin | Dias
Pantalla de Login | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 2
PasswordViewModel | 2020-03-26 | 2020-03-28 | 2
Pantalla de Registro | 2020-03-28 | 2020-03-31 | 3
Recordar contraseña | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1
Testeo | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1
FirstScreenActivity (Pulsacion de botones) | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1
AppViewModel | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 2
Pantalla de contacto | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 1
Pantalla de cita | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 1
Pantalla de mis citas | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1
Pantalla de descripción de la cita | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1
FirstScreenActivity (Mejoras en la guía de pulsaciones) | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1
Testeo | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1
Pantalla de elegir una cita | 2020-04-08 | 2020-04-13 | 5
Pantalla de elegir una hora | 2020-04-14 | 2020-04-20 | 6
Pantalla de confirmación de la cita | 2020-04-21 | 2020-04-25 | 4
FirstScreenActivity (Mejoras en la guía de pulsaciones) | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 1
Testeo | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 1
Pantalla de mi cuenta | 2020-04-28 | 2020-05-04 | 7
Pantalla de editar mi cuenta | 2020-05-05 | 2020-05-08 | 3
Dialog de eliminar la cuenta | 2020-05-09 | 2020-05-11 | 2
Dialog de cerrar la aplicacion | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 1
FirstScreenActivity (Mejoras en la guía de pulsaciones) | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 2
FirstScreenActivity (Ocultar y mostrar elementos) | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 0
Testeo | 2020-05-16 | 2020-05-18 | 2
Fecha Inicio | 43913
Fecha Fin | 43969

## Hoja3
Pantalla de Login | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 1
PasswordViewModel | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 1
Pantalla de Registro | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 1
Recordar contraseña | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 1
Testeo | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 1
FirstScreenActivity (Pulsacion de botones) | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 1
AppViewModel | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 1
Pantalla de contacto | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 1
Pantalla de citas | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 1
Pantalla de descripción de la cita | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 1
FirstScreenActivity (Mejoras en la guía de pulsaciones) | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 1
Testeo | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 1
Pantalla de clientes | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 1
Pantalla de editar cliente | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 1
FirstScreenActivity (Mejoras en la guía de pulsaciones) | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 1
Testeo | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 1
Pantalla de trabajadores | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 1
Pantalla de editar trabajador | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 1
FirstScreenActivity (Mejoras en la guía de pulsaciones) | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 1
Testeo | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 1
Pantalla de trabajos | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 1
Pantalla de editar trabajo | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 1
FirstScreenActivity (Mejoras en la guía de pulsaciones) | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 1
Testeo | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 1
Pantalla de servicios | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 1
Pantalla de editar servicio | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 1
FirstScreenActivity (Mejoras en la guía de pulsaciones) | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 1
Testeo | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 1
Pantalla de gráficos | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 1
Pantalla de rellenar los gráficos | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 1
FirstScreenActivity (Mejoras en la guía de pulsaciones) | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 1
Testeo | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 1
Pantalla de mi cuenta | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1
Pantalla de editar mi cuenta | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1
Dialog de eliminar la cuenta | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1
Testeo | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1
Fecha Inicio | 43970
Fecha Fin | 43983

## Hoja4
Testeo | 2020-06-02 | 2020-06-06 | 4
Correccion de bugs | 2020-06-02 | 2020-06-10 | 8
Testeo | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 5
Fecha Inicio | 43984
Fecha Fin | 43997